## Slide 1
DEMO REKAAN — Uji Coba Inventaris
Topik, hasil, keputusan, kesimpulan dan tindak lanjut
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL | F0001, F0002, F0004
Notes: DEMO REKAAN — Uji Coba Inventaris
Judul lengkap: DEMO REKAAN — Uji Coba Inventaris
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 2: Ringkasan eksekutif
Catatan masuk/keluar terpisah; rapat memutuskan uji coba di Gudang A.
Sari menyiapkan format; Budi menyiapkan daftar barang awal.
Mulai uji coba, barcode, anggaran, dan ukuran sampel masih perlu konfirmasi.
Notes: Ringkasan eksekutif
Catatan masuk/keluar terpisah; rapat memutuskan uji coba di Gudang A. Sari menyiapkan format; Budi menyiapkan daftar barang awal. Mulai uji coba, barcode, anggaran, dan ukuran sampel masih perlu konfirmasi.
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 3: Konteks dan hasil pembahasan
Rapat membahas uji coba pencatatan inventaris. Materi menyebutkan bahwa skenario, nama, gudang, masalah, dan tanggal merupakan rekaan untuk demonstrasi portofolio.
Latar masalah dalam skenario adalah pencatatan barang masuk dan keluar yang terpisah; angka selisih stok belum terverifikasi.
Rapat menetapkan uji coba pencatatan di Gudang A, bukan penerapan langsung ke semua gudang.
Tugas persiapan yang disebut pasti adalah draf format oleh Sari dan daftar barang awal oleh Budi.
Notes: Konteks dan hasil pembahasan
Rapat membahas uji coba pencatatan inventaris. Materi menyebutkan bahwa skenario, nama, gudang, masalah, dan tanggal merupakan rekaan untuk demonstrasi portofolio. Latar masalah dalam skenario adalah pencatatan barang masuk dan keluar yang terpisah; angka selisih stok belum terverifikasi. Rapat menetapkan uji coba pencatatan di Gudang A, bukan penerapan langsung ke semua gudang. Tugas persiapan yang disebut pasti adalah draf format oleh Sari dan daftar barang awal oleh Budi.
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 4: Topik dan temuan utama
Masalah pencatatan dan ruang…
Uji coba diputuskan untuk Gudang A; tanggal mulai belum ditentukan.
Format dan daftar barang awal
Sari menyiapkan format dan Budi daftar barang awal; jumlah barang belum dipastikan.
Evaluasi dan keputusan yang masih…
Barcode dan pemeriksaan sampel belum menjadi keputusan atau target yang disepakati.
Notes: Topik dan temuan utama
[{"title": "Masalah pencatatan dan ruang lingkup uji coba", "points": [{"text": "Dalam skenario rekaan, pencatatan barang masuk dan keluar dilakukan pada lembar terpisah dan belum ada angka selisih stok terverifikasi.", "fact_ids": ["F0002"]}, {"text": "Budi mengusulkan uji coba terbatas di Gudang A, dimulai dari daftar yang ada dengan transaksi pada satu format bersama.", "fact_ids": ["F0003"]}, {"text": "Rapat menyepakati uji coba di Gudang A, bukan penerapan langsung di semua gudang.", "fact_ids": ["F0004"]}], "status": {"text": "Uji coba di Gudang A merupakan keputusan; tanggal mulai belum ditentukan.", "fact_ids": ["F0004", "F0005"]}, "slide_summary": "Uji coba diputuskan untuk Gudang A; tanggal mulai belum ditentukan."}, {"title": "Format dan daftar barang awal", "points": [{"text": "Sari menyiapkan format berisi kode dan nama barang, jumlah masuk/keluar, saldo, tanggal transaksi, serta nama petugas; draf ditargetkan 5 November 2026.", "fact_ids": ["F0006"]}, {"text": "Budi menyiapkan daftar barang awal Gudang A paling lambat 6 November 2026; jumlahnya belum dipastikan dan perkiraan tidak boleh dianggap final.", "fact_ids": ["F0007"]}], "status": {"text": "Kedua tugas disebut sebagai tugas yang pasti; tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah format dan daftar tersedia.", "fact_ids": ["F0005", "F0011"]}, "slide_summary": "Sari menyiapkan format dan Budi daftar barang awal; jumlah barang belum dipastikan."}, {"title": "Evaluasi dan keputusan yang masih terbuka", "points": [{"text": "Belum ada keputusan membeli pemindai barcode; barcode masih usulan evaluasi dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui.", "fact_ids": ["F0009"]}, {"text": "Budi mengusulkan pemeriksaan sampel transaksi untuk menilai kelengkapan isian; ukuran sampel dan target keberhasilan masih perlu dibahas.", "fact_ids": ["F0010"]}, {"text": "Rina akan mengoordinasikan pertemuan berikutnya, tetapi jadwal belum disepakati.", "fact_ids": ["F0008"]}], "status": {"text": "Pembelian barcode, tanggal mulai, anggaran, dan ukuran sampel masih perlu konfirmasi.", "fact_ids": ["F0011"]}, "slide_summary": "Barcode dan pemeriksaan sampel belum menjadi keputusan atau target yang disepakati."}]
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 5: Topik pembahasan dan status
Topik | Temuan utama | Status sumber | Dasar fakta
Masalah pencatatan dan ruang lingkup uji coba | Uji coba diputuskan untuk Gudang A; tanggal mulai belum ditentukan. | Uji coba di Gudang A merupakan keputusan; tanggal mulai belum ditentukan. | F0002, F0003, F0004, F0005
Format dan daftar barang awal | Sari menyiapkan format dan Budi daftar barang awal; jumlah barang belum dipastikan. | Kedua tugas disebut sebagai tugas yang pasti; tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah format dan daftar tersedia. | F0005, F0006, F0007, F0011
Notes: Topik pembahasan dan status
[{"title": "Masalah pencatatan dan ruang lingkup uji coba", "points": [{"text": "Dalam skenario rekaan, pencatatan barang masuk dan keluar dilakukan pada lembar terpisah dan belum ada angka selisih stok terverifikasi.", "fact_ids": ["F0002"]}, {"text": "Budi mengusulkan uji coba terbatas di Gudang A, dimulai dari daftar yang ada dengan transaksi pada satu format bersama.", "fact_ids": ["F0003"]}, {"text": "Rapat menyepakati uji coba di Gudang A, bukan penerapan langsung di semua gudang.", "fact_ids": ["F0004"]}], "status": {"text": "Uji coba di Gudang A merupakan keputusan; tanggal mulai belum ditentukan.", "fact_ids": ["F0004", "F0005"]}, "slide_summary": "Uji coba diputuskan untuk Gudang A; tanggal mulai belum ditentukan."}, {"title": "Format dan daftar barang awal", "points": [{"text": "Sari menyiapkan format berisi kode dan nama barang, jumlah masuk/keluar, saldo, tanggal transaksi, serta nama petugas; draf ditargetkan 5 November 2026.", "fact_ids": ["F0006"]}, {"text": "Budi menyiapkan daftar barang awal Gudang A paling lambat 6 November 2026; jumlahnya belum dipastikan dan perkiraan tidak boleh dianggap final.", "fact_ids": ["F0007"]}], "status": {"text": "Kedua tugas disebut sebagai tugas yang pasti; tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah format dan daftar tersedia.", "fact_ids": ["F0005", "F0011"]}, "slide_summary": "Sari menyiapkan format dan Budi daftar barang awal; jumlah barang belum dipastikan."}, {"title": "Evaluasi dan keputusan yang masih terbuka", "points": [{"text": "Belum ada keputusan membeli pemindai barcode; barcode masih usulan evaluasi dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui.", "fact_ids": ["F0009"]}, {"text": "Budi mengusulkan pemeriksaan sampel transaksi untuk menilai kelengkapan isian; ukuran sampel dan target keberhasilan masih perlu dibahas.", "fact_ids": ["F0010"]}, {"text": "Rina akan mengoordinasikan pertemuan berikutnya, tetapi jadwal belum disepakati.", "fact_ids": ["F0008"]}], "status": {"text": "Pembelian barcode, tanggal mulai, anggaran, dan ukuran sampel masih perlu konfirmasi.", "fact_ids": ["F0011"]}, "slide_summary": "Barcode dan pemeriksaan sampel belum menjadi keputusan atau target yang disepakati."}]
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 6: Topik pembahasan dan status lanjutan
Topik | Temuan utama | Status sumber | Dasar fakta
Evaluasi dan keputusan yang masih terbuka | Barcode dan pemeriksaan sampel belum menjadi keputusan atau target yang disepakati. | Pembelian barcode, tanggal mulai, anggaran, dan ukuran sampel masih perlu konfirmasi. | F0008, F0009, F0010, F0011
Notes: Topik pembahasan dan status
[{"title": "Masalah pencatatan dan ruang lingkup uji coba", "points": [{"text": "Dalam skenario rekaan, pencatatan barang masuk dan keluar dilakukan pada lembar terpisah dan belum ada angka selisih stok terverifikasi.", "fact_ids": ["F0002"]}, {"text": "Budi mengusulkan uji coba terbatas di Gudang A, dimulai dari daftar yang ada dengan transaksi pada satu format bersama.", "fact_ids": ["F0003"]}, {"text": "Rapat menyepakati uji coba di Gudang A, bukan penerapan langsung di semua gudang.", "fact_ids": ["F0004"]}], "status": {"text": "Uji coba di Gudang A merupakan keputusan; tanggal mulai belum ditentukan.", "fact_ids": ["F0004", "F0005"]}, "slide_summary": "Uji coba diputuskan untuk Gudang A; tanggal mulai belum ditentukan."}, {"title": "Format dan daftar barang awal", "points": [{"text": "Sari menyiapkan format berisi kode dan nama barang, jumlah masuk/keluar, saldo, tanggal transaksi, serta nama petugas; draf ditargetkan 5 November 2026.", "fact_ids": ["F0006"]}, {"text": "Budi menyiapkan daftar barang awal Gudang A paling lambat 6 November 2026; jumlahnya belum dipastikan dan perkiraan tidak boleh dianggap final.", "fact_ids": ["F0007"]}], "status": {"text": "Kedua tugas disebut sebagai tugas yang pasti; tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah format dan daftar tersedia.", "fact_ids": ["F0005", "F0011"]}, "slide_summary": "Sari menyiapkan format dan Budi daftar barang awal; jumlah barang belum dipastikan."}, {"title": "Evaluasi dan keputusan yang masih terbuka", "points": [{"text": "Belum ada keputusan membeli pemindai barcode; barcode masih usulan evaluasi dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui.", "fact_ids": ["F0009"]}, {"text": "Budi mengusulkan pemeriksaan sampel transaksi untuk menilai kelengkapan isian; ukuran sampel dan target keberhasilan masih perlu dibahas.", "fact_ids": ["F0010"]}, {"text": "Rina akan mengoordinasikan pertemuan berikutnya, tetapi jadwal belum disepakati.", "fact_ids": ["F0008"]}], "status": {"text": "Pembelian barcode, tanggal mulai, anggaran, dan ukuran sampel masih perlu konfirmasi.", "fact_ids": ["F0011"]}, "slide_summary": "Barcode dan pemeriksaan sampel belum menjadi keputusan atau target yang disepakati."}]
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 7: Keputusan dan hal yang belum final
Keputusan yang disebut
Uji coba pencatatan dilakukan di Gudang A, bukan langsung diterapkan ke semua gudang.
Masih perlu diputuskan
Menentukan tanggal mulai uji coba setelah format dan daftar barang tersedia.
Mengonfirmasi apakah membeli pemindai barcode dan menetapkan anggaran; belum ada persetujuan pembelian atau anggaran.
Membahas ukuran sampel dan target keberhasilan jika usulan pemeriksaan sampel dipertimbangkan.
Menentukan jadwal pertemuan berikutnya yang akan dikoordinasikan Rina.
Notes: Keputusan dan hal yang belum final
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 8: Kesimpulan
1
Ruang lingkup uji coba telah diputuskan, tetapi pelaksanaannya belum…
Ruang lingkup uji coba telah diputuskan, tetapi pelaksanaannya belum memiliki tanggal mulai.
2
Persiapan format dan daftar barang menjadi hal yang perlu tersedia sebelum…
Persiapan format dan daftar barang menjadi hal yang perlu tersedia sebelum tanggal mulai ditentukan bersama.
Notes: Kesimpulan
[{"text": "Ruang lingkup uji coba telah diputuskan, tetapi pelaksanaannya belum memiliki tanggal mulai.", "fact_ids": ["F0004", "F0005"]}, {"text": "Persiapan format dan daftar barang menjadi hal yang perlu tersedia sebelum tanggal mulai ditentukan bersama.", "fact_ids": ["F0005", "F0006", "F0007"]}]
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 9: Risiko dan arah mitigasi
Risiko | Dasar dan dampak | Mitigasi dan status penilaian
Catatan terpisah dan selisih stok belum terverifikasi | Penilaian kelengkapan catatan dan kecocokan stok dapat terhambat; dampak ini belum dinyatakan sebagai hasil rapat. | Usulan: satu format bersama dan pemeriksaan sampel; ukuran serta target sampel belum disepakati. Analisis usulan; tingkat Belum dinilai
Notes: Risiko dan arah mitigasi
[{"title": "Catatan terpisah dan selisih stok belum terverifikasi", "description": "Dalam skenario rekaan, pencatatan barang masuk dan keluar masih terpisah dan angka selisih stok belum terverifikasi.", "impact": "Dapat menyulitkan penilaian kelengkapan catatan dan kecocokan stok. Ini merupakan penilaian, bukan dampak yang dinyatakan sebagai hasil rapat.", "mitigation": "Usulan untuk uji coba: gunakan satu format bersama dan pertimbangkan pemeriksaan sampel transaksi; usulan sampel belum disepakati.", "level": "Belum dinilai", "assessment_basis": "Analisis usulan", "fact_ids": ["F0002", "F0003", "F0010"], "slide_impact": "Penilaian kelengkapan catatan dan kecocokan stok dapat terhambat; dampak ini belum dinyatakan sebagai hasil rapat.", "slide_mitigation": "Usulan: satu format bersama dan pemeriksaan sampel; ukuran serta target sampel belum disepakati."}]
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 10: Tindak lanjut yang disebut dalam sumber
ID | Tindak lanjut | PIC disebut | Tenggat disebut
1 | Menyiapkan draf format pencatatan dengan kolom kode barang, nama barang, jumlah masuk, jumlah keluar, saldo, tanggal transaksi, dan nama petugas. | Sari | 5 November 2026
2 | Menyiapkan daftar barang awal untuk Gudang A; jumlah barang belum dipastikan dan angka perkiraan tidak boleh dicatat sebagai data final. | Budi | Paling lambat 6 November 2026
3 | Mengoordinasikan pertemuan berikutnya; jadwal belum disepakati. | Rina | Tidak disebutkan
Rincian, prasyarat dan kriteria penerimaan tersedia pada Excel dan catatan presenter.
Notes: Tindak lanjut yang disebut dalam sumber
[{"task": "Menyiapkan draf format pencatatan dengan kolom kode barang, nama barang, jumlah masuk, jumlah keluar, saldo, tanggal transaksi, dan nama petugas.", "owner": "Sari", "due": "5 November 2026", "fact_ids": ["F0006"]}, {"task": "Menyiapkan daftar barang awal untuk Gudang A; jumlah barang belum dipastikan dan angka perkiraan tidak boleh dicatat sebagai data final.", "owner": "Budi", "due": "Paling lambat 6 November 2026", "fact_ids": ["F0007"]}, {"task": "Mengoordinasikan pertemuan berikutnya; jadwal belum disepakati.", "owner": "Rina", "due": "Tidak disebutkan", "fact_ids": ["F0008"]}]
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 11: Rekomendasi menurut prioritas
1
Siapkan daftar dan tata kelola data
Terima daftar persiapan tanpa menyamakannya dengan saldo stok yang terverifikasi.
2
Pilot terbatas pada kualitas catatan
Protokol, kriteria hasil dan walkthrough diselesaikan sebelum keputusan final mulai.
Semua rekomendasi merupakan usulan; prioritas dan kapasitas memerlukan persetujuan.
Notes: Rekomendasi menurut prioritas
[{"id": "R001", "title": "Siapkan daftar dan tata kelola data", "slide_summary": "Terima daftar persiapan tanpa menyamakannya dengan saldo stok yang terverifikasi.", "problem": "Daftar barang dan format belum selesai; angka selisih stok belum terverifikasi.", "proposal": "Pertahankan tugas Sari/Budi dan tenggat sumber, lalu Rina mengoordinasikan pertemuan. Pemilik proses menetapkan kewenangan, protokol minimum dan siapa meminta/mengesahkan estimasi, kapasitas, effort serta kalender. Tanpa kesiapan, pilot belum dijadwalkan.", "benefit": "Daftar persiapan dan batas kepastian datanya lebih jelas.", "priority": "P1", "rationale": "Persiapan harus tersedia sebelum memutuskan pilot.", "tradeoff": "Perlu koordinasi minimum; beban harus divalidasi sebelum menetapkan kegiatan tambahan.", "fact_ids": ["F0002", "F0005", "F0006", "F0007"]}, {"id": "R002", "title": "Pilot terbatas pada kualitas catatan", "slide_summary": "Protokol, kriteria hasil dan walkthrough diselesaikan sebelum keputusan final mulai.", "problem": "Tanggal mulai, metode sampling dan target evaluasi belum disepakati.", "proposal": "Paket minimum: otorisasi, format/kolom wajib, sampling dan kriteria disetujui, uji sintetis, go/no-go, pilot paralel dan evaluasi. Fungsi dapat dirangkap. Pada penutupan, minta keputusan kebutuhan verifikasi stok melalui gerbang terpisah bila diperlukan.", "benefit": "Pilot dapat dievaluasi sesuai indikator dokumen yang disetujui.", "priority": "P1", "rationale": "Mencegah pelaksanaan sebelum metode, kapasitas dan kewenangan siap.", "tradeoff": "Rancangan bersyarat belum dapat dijadwalkan. Tidak mengukur akurasi stok fisik atau menganggap risikonya selesai.", "fact_ids": ["F0002", "F0004", "F0005", "F0010"]}]
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 12: Roadmap implementasi usulan
1
Belum dijadwalkan
Rancangan…
4 langkah kerja A001, A002, A003, A004
Notes: Roadmap implementasi usulan
[{"id": "A001", "recommendation_id": "R001", "phase": "Rancangan bersyarat", "priority": "P1", "task": "Terima format Sari dan daftar Budi sesuai tenggat rapat rekaan; catat kesiapan data tanpa mengganti pemilik tugas.", "slide_summary": "Terima format Sari dan daftar Budi sesuai tenggat rapat rekaan; catat kesiapan data tanpa mengganti pemilik tugas.", "deliverable": "Format Sari (5 November 2026), daftar Budi (paling lambat 6 November 2026) dan log item belum jelas.", "acceptance": "Tugas sumber berjalan tanpa menunggu otorisasi pilot. Penerimaan persiapan tidak mensyaratkan bukti lengkap. Identitas minimum untuk pilot dan pengecualian ditandai; jumlah/saldo bukan stok terverifikasi.", "owner_role": "Sari/Budi tetap pemilik tugas sumber; fungsi penerima belum ditetapkan.", "start_week": null, "duration_weeks": null, "effort_person_days": null, "depends_on": [], "resources": "Data yang tersedia, format pencatatan dan waktu personel yang harus dikonfirmasi.", "risk": "Data atau kapasitas belum tersedia; hasil dapat disalahartikan sebagai verifikasi stok.", "mitigation": "Catat keterbatasan, minta otorisasi, hentikan bila syarat gerbang tidak terpenuhi. Tidak klaim akurasi stok.", "kpi": "Jumlah entri dan penanda belum terverifikasi dilaporkan deskriptif; bukan akurasi stok.", "assumptions": "PIC masih usulan kecuali tugas rapat Sari/Budi. Mulai, durasi dan effort belum ditetapkan; memerlukan penunjukan, kapasitas, volume dan persetujuan kalender. Prasyarat wajib dipenuhi; opsi tanpa kebutuhan tidak dijalankan.", "fact_ids": ["F0006", "F0007", "F0002"]}, {"id": "A002", "recommendation_id": "R001", "phase": "Rancangan bersyarat", "priority": "P1", "task": "Rina mengoordinasikan pertemuan setelah format/daftar tersedia; mintakan keputusan minimum dan kelayakan beban sebelum menjadwalkan pilot.", "slide_summary": "Rina mengoordinasikan pertemuan setelah format/daftar tersedia; mintakan keputusan minimum dan kelayakan beban sebelum menjadwalkan pilot.", "deliverable": "Catatan pertemuan/tanggal mulai atau keputusan belum bisa mulai; penunjukan pihak berwenang dan estimasi yang diminta.", "acceptance": "Rina hanya koordinator, bukan otomatis pemberi persetujuan. Pemilik proses sesuai mandat menetapkan pemberi keputusan dan PIC seperlunya; meminta/mengesahkan kapasitas, effort, kalender, protokol minimum dan beban. Jika belum cukup: no-go.", "owner_role": "Rina: koordinasi sesuai sumber. Pemberi keputusan/penyedia estimasi harus ditetapkan pemilik proses.", "start_week": null, "duration_weeks": null, "effort_person_days": null, "depends_on": ["A001"], "resources": "Data yang tersedia, format pencatatan dan waktu personel yang harus dikonfirmasi.", "risk": "Data atau kapasitas belum tersedia; hasil dapat disalahartikan sebagai verifikasi stok.", "mitigation": "Catat keterbatasan, minta otorisasi, hentikan bila syarat gerbang tidak terpenuhi. Tidak klaim akurasi stok.", "kpi": "Ketersediaan isian kapasitas dan volume; belum menetapkan target angka.", "assumptions": "PIC masih usulan kecuali tugas rapat Sari/Budi. Mulai, durasi dan effort belum ditetapkan; memerlukan penunjukan, kapasitas, volume dan persetujuan kalender. Prasyarat wajib dipenuhi; opsi tanpa kebutuhan tidak dijalankan.", "fact_ids": ["F0005", "F0008", "F0010", "F0011"]}, {"id": "A003", "recommendation_id": "R002", "phase": "Rancangan bersyarat", "priority": "P1", "task": "Jika minimum disepakati: validasi format dengan kasus sintetis, lakukan go/no-go, lalu pilot paralel tanpa mengganti pencatatan resmi.", "slide_summary": "Jika minimum disepakati: validasi format dengan kasus sintetis, lakukan go/no-go, lalu pilot paralel tanpa mengganti pencatatan resmi.", "deliverable": "Checklist uji, keputusan go/no-go dan catatan pilot bila diizinkan; tanpa izin dicatat tidak dijalankan.", "acceptance": "Sebelum go: kolom, populasi/sampel/periode, indikator, pengecualian, stop-rule, konflik, kapasitas/kalender dan dukungan disahkan. Latihan hanya validasi prosedur; masalah kritis ditutup. Pilot paralel mengikuti protokol; tidak menimpa sumber.", "owner_role": "Usulan fungsi pelaksana/pengamat dan pemberi keputusan ditetapkan sesuai mandat pada A002; boleh dirangkap.", "start_week": null, "duration_weeks": null, "effort_person_days": null, "depends_on": ["A002"], "resources": "Data yang tersedia, format pencatatan dan waktu personel yang harus dikonfirmasi.", "risk": "Data atau kapasitas belum tersedia; hasil dapat disalahartikan sebagai verifikasi stok.", "mitigation": "Catat keterbatasan, minta otorisasi, hentikan bila syarat gerbang tidak terpenuhi. Tidak klaim akurasi stok.", "kpi": "Hasil skenario latihan tercatat; tidak mengklaim efektivitas operasional.", "assumptions": "PIC masih usulan kecuali tugas rapat Sari/Budi. Mulai, durasi dan effort belum ditetapkan; memerlukan penunjukan, kapasitas, volume dan persetujuan kalender. Prasyarat wajib dipenuhi; opsi tanpa kebutuhan tidak dijalankan.", "fact_ids": ["F0003", "F0004", "F0005", "F0010"]}, {"id": "A004", "recommendation_id": "R002", "phase": "Rancangan bersyarat", "priority": "P1", "task": "Evaluasi kualitas catatan atau tutup no-go; mintakan keputusan terpisah apakah verifikasi stok fisik diperlukan.", "slide_summary": "Evaluasi kualitas catatan atau tutup no-go; mintakan keputusan terpisah apakah verifikasi stok fisik diperlukan.", "deliverable": "Laporan deskriptif/perbaikan sesuai mode disepakati; keputusan tidak perlu/perlu gerbang stok terpisah/belum dapat diputuskan.", "acceptance": "Ikuti kriteria dan penutupan protokol; tanpa baseline tidak klaim perbaikan. Pihak berwenang A002 meninjau kebutuhan stok saat penutupan/evaluasi. Jika perlu: otorisasi, metode hitung, saldo awal, kapasitas dan kriteria wajib disetujui sebelum hitung fisik.", "owner_role": "Fungsi evaluasi dan pemberi keputusan yang ditetapkan A002; bukan penunjukan orang baru dari AI.", "start_week": null, "duration_weeks": null, "effort_person_days": null, "depends_on": ["A003"], "resources": "Data yang tersedia, format pencatatan dan waktu personel yang harus dikonfirmasi.", "risk": "Data atau kapasitas belum tersedia; hasil dapat disalahartikan sebagai verifikasi stok.", "mitigation": "Catat keterbatasan, minta otorisasi, hentikan bila syarat gerbang tidak terpenuhi. Tidak klaim akurasi stok.", "kpi": "Indikator protokol dilaporkan bersama denominator dan keterbatasan; tidak menyimpulkan akurasi inventaris.", "assumptions": "PIC masih usulan kecuali tugas rapat Sari/Budi. Mulai, durasi dan effort belum ditetapkan; memerlukan penunjukan, kapasitas, volume dan persetujuan kalender. Prasyarat wajib dipenuhi; opsi tanpa kebutuhan tidak dijalankan.", "fact_ids": ["F0002", "F0009", "F0010", "F0011"]}]
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 13: Action plan prioritas usulan
ID | Langkah prioritas | PIC usulan | Target usulan
A001 | Terima format Sari dan daftar Budi sesuai tenggat rapat rekaan; catat kesiapan data tanpa mengganti pemilik tugas. | Sari/Budi tetap pemilik tugas sumber; fungsi penerima belum ditetapkan. | Belum ditetapkan
A002 | Rina mengoordinasikan pertemuan setelah format/daftar tersedia; mintakan keputusan minimum dan kelayakan beban sebelum menjadwalkan pilot. | Rina: koordinasi sesuai sumber. Pemberi keputusan/penyedia estimasi harus ditetapkan pemilik proses. | Belum ditetapkan
Rincian, prasyarat dan kriteria penerimaan tersedia pada Excel dan catatan presenter.
Notes: Action plan prioritas usulan
[{"id": "A001", "recommendation_id": "R001", "phase": "Rancangan bersyarat", "priority": "P1", "task": "Terima format Sari dan daftar Budi sesuai tenggat rapat rekaan; catat kesiapan data tanpa mengganti pemilik tugas.", "slide_summary": "Terima format Sari dan daftar Budi sesuai tenggat rapat rekaan; catat kesiapan data tanpa mengganti pemilik tugas.", "deliverable": "Format Sari (5 November 2026), daftar Budi (paling lambat 6 November 2026) dan log item belum jelas.", "acceptance": "Tugas sumber berjalan tanpa menunggu otorisasi pilot. Penerimaan persiapan tidak mensyaratkan bukti lengkap. Identitas minimum untuk pilot dan pengecualian ditandai; jumlah/saldo bukan stok terverifikasi.", "owner_role": "Sari/Budi tetap pemilik tugas sumber; fungsi penerima belum ditetapkan.", "start_week": null, "duration_weeks": null, "effort_person_days": null, "depends_on": [], "resources": "Data yang tersedia, format pencatatan dan waktu personel yang harus dikonfirmasi.", "risk": "Data atau kapasitas belum tersedia; hasil dapat disalahartikan sebagai verifikasi stok.", "mitigation": "Catat keterbatasan, minta otorisasi, hentikan bila syarat gerbang tidak terpenuhi. Tidak klaim akurasi stok.", "kpi": "Jumlah entri dan penanda belum terverifikasi dilaporkan deskriptif; bukan akurasi stok.", "assumptions": "PIC masih usulan kecuali tugas rapat Sari/Budi. Mulai, durasi dan effort belum ditetapkan; memerlukan penunjukan, kapasitas, volume dan persetujuan kalender. Prasyarat wajib dipenuhi; opsi tanpa kebutuhan tidak dijalankan.", "fact_ids": ["F0006", "F0007", "F0002"]}, {"id": "A002", "recommendation_id": "R001", "phase": "Rancangan bersyarat", "priority": "P1", "task": "Rina mengoordinasikan pertemuan setelah format/daftar tersedia; mintakan keputusan minimum dan kelayakan beban sebelum menjadwalkan pilot.", "slide_summary": "Rina mengoordinasikan pertemuan setelah format/daftar tersedia; mintakan keputusan minimum dan kelayakan beban sebelum menjadwalkan pilot.", "deliverable": "Catatan pertemuan/tanggal mulai atau keputusan belum bisa mulai; penunjukan pihak berwenang dan estimasi yang diminta.", "acceptance": "Rina hanya koordinator, bukan otomatis pemberi persetujuan. Pemilik proses sesuai mandat menetapkan pemberi keputusan dan PIC seperlunya; meminta/mengesahkan kapasitas, effort, kalender, protokol minimum dan beban. Jika belum cukup: no-go.", "owner_role": "Rina: koordinasi sesuai sumber. Pemberi keputusan/penyedia estimasi harus ditetapkan pemilik proses.", "start_week": null, "duration_weeks": null, "effort_person_days": null, "depends_on": ["A001"], "resources": "Data yang tersedia, format pencatatan dan waktu personel yang harus dikonfirmasi.", "risk": "Data atau kapasitas belum tersedia; hasil dapat disalahartikan sebagai verifikasi stok.", "mitigation": "Catat keterbatasan, minta otorisasi, hentikan bila syarat gerbang tidak terpenuhi. Tidak klaim akurasi stok.", "kpi": "Ketersediaan isian kapasitas dan volume; belum menetapkan target angka.", "assumptions": "PIC masih usulan kecuali tugas rapat Sari/Budi. Mulai, durasi dan effort belum ditetapkan; memerlukan penunjukan, kapasitas, volume dan persetujuan kalender. Prasyarat wajib dipenuhi; opsi tanpa kebutuhan tidak dijalankan.", "fact_ids": ["F0005", "F0008", "F0010", "F0011"]}, {"id": "A003", "recommendation_id": "R002", "phase": "Rancangan bersyarat", "priority": "P1", "task": "Jika minimum disepakati: validasi format dengan kasus sintetis, lakukan go/no-go, lalu pilot paralel tanpa mengganti pencatatan resmi.", "slide_summary": "Jika minimum disepakati: validasi format dengan kasus sintetis, lakukan go/no-go, lalu pilot paralel tanpa mengganti pencatatan resmi.", "deliverable": "Checklist uji, keputusan go/no-go dan catatan pilot bila diizinkan; tanpa izin dicatat tidak dijalankan.", "acceptance": "Sebelum go: kolom, populasi/sampel/periode, indikator, pengecualian, stop-rule, konflik, kapasitas/kalender dan dukungan disahkan. Latihan hanya validasi prosedur; masalah kritis ditutup. Pilot paralel mengikuti protokol; tidak menimpa sumber.", "owner_role": "Usulan fungsi pelaksana/pengamat dan pemberi keputusan ditetapkan sesuai mandat pada A002; boleh dirangkap.", "start_week": null, "duration_weeks": null, "effort_person_days": null, "depends_on": ["A002"], "resources": "Data yang tersedia, format pencatatan dan waktu personel yang harus dikonfirmasi.", "risk": "Data atau kapasitas belum tersedia; hasil dapat disalahartikan sebagai verifikasi stok.", "mitigation": "Catat keterbatasan, minta otorisasi, hentikan bila syarat gerbang tidak terpenuhi. Tidak klaim akurasi stok.", "kpi": "Hasil skenario latihan tercatat; tidak mengklaim efektivitas operasional.", "assumptions": "PIC masih usulan kecuali tugas rapat Sari/Budi. Mulai, durasi dan effort belum ditetapkan; memerlukan penunjukan, kapasitas, volume dan persetujuan kalender. Prasyarat wajib dipenuhi; opsi tanpa kebutuhan tidak dijalankan.", "fact_ids": ["F0003", "F0004", "F0005", "F0010"]}, {"id": "A004", "recommendation_id": "R002", "phase": "Rancangan bersyarat", "priority": "P1", "task": "Evaluasi kualitas catatan atau tutup no-go; mintakan keputusan terpisah apakah verifikasi stok fisik diperlukan.", "slide_summary": "Evaluasi kualitas catatan atau tutup no-go; mintakan keputusan terpisah apakah verifikasi stok fisik diperlukan.", "deliverable": "Laporan deskriptif/perbaikan sesuai mode disepakati; keputusan tidak perlu/perlu gerbang stok terpisah/belum dapat diputuskan.", "acceptance": "Ikuti kriteria dan penutupan protokol; tanpa baseline tidak klaim perbaikan. Pihak berwenang A002 meninjau kebutuhan stok saat penutupan/evaluasi. Jika perlu: otorisasi, metode hitung, saldo awal, kapasitas dan kriteria wajib disetujui sebelum hitung fisik.", "owner_role": "Fungsi evaluasi dan pemberi keputusan yang ditetapkan A002; bukan penunjukan orang baru dari AI.", "start_week": null, "duration_weeks": null, "effort_person_days": null, "depends_on": ["A003"], "resources": "Data yang tersedia, format pencatatan dan waktu personel yang harus dikonfirmasi.", "risk": "Data atau kapasitas belum tersedia; hasil dapat disalahartikan sebagai verifikasi stok.", "mitigation": "Catat keterbatasan, minta otorisasi, hentikan bila syarat gerbang tidak terpenuhi. Tidak klaim akurasi stok.", "kpi": "Indikator protokol dilaporkan bersama denominator dan keterbatasan; tidak menyimpulkan akurasi inventaris.", "assumptions": "PIC masih usulan kecuali tugas rapat Sari/Budi. Mulai, durasi dan effort belum ditetapkan; memerlukan penunjukan, kapasitas, volume dan persetujuan kalender. Prasyarat wajib dipenuhi; opsi tanpa kebutuhan tidak dijalankan.", "fact_ids": ["F0002", "F0009", "F0010", "F0011"]}]
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 14: Action plan prioritas usulan lanjutan
ID | Langkah prioritas | PIC usulan | Target usulan
A003 | Jika minimum disepakati: validasi format dengan kasus sintetis, lakukan go/no-go, lalu pilot paralel tanpa mengganti pencatatan resmi. | Usulan fungsi pelaksana/pengamat dan pemberi keputusan ditetapkan sesuai mandat pada A002; boleh dirangkap. | Belum ditetapkan
A004 | Evaluasi kualitas catatan atau tutup no-go; mintakan keputusan terpisah apakah verifikasi stok fisik diperlukan. | Fungsi evaluasi dan pemberi keputusan yang ditetapkan A002; bukan penunjukan orang baru dari AI. | Belum ditetapkan
Rincian, prasyarat dan kriteria penerimaan tersedia pada Excel dan catatan presenter.
Notes: Action plan prioritas usulan
[{"id": "A001", "recommendation_id": "R001", "phase": "Rancangan bersyarat", "priority": "P1", "task": "Terima format Sari dan daftar Budi sesuai tenggat rapat rekaan; catat kesiapan data tanpa mengganti pemilik tugas.", "slide_summary": "Terima format Sari dan daftar Budi sesuai tenggat rapat rekaan; catat kesiapan data tanpa mengganti pemilik tugas.", "deliverable": "Format Sari (5 November 2026), daftar Budi (paling lambat 6 November 2026) dan log item belum jelas.", "acceptance": "Tugas sumber berjalan tanpa menunggu otorisasi pilot. Penerimaan persiapan tidak mensyaratkan bukti lengkap. Identitas minimum untuk pilot dan pengecualian ditandai; jumlah/saldo bukan stok terverifikasi.", "owner_role": "Sari/Budi tetap pemilik tugas sumber; fungsi penerima belum ditetapkan.", "start_week": null, "duration_weeks": null, "effort_person_days": null, "depends_on": [], "resources": "Data yang tersedia, format pencatatan dan waktu personel yang harus dikonfirmasi.", "risk": "Data atau kapasitas belum tersedia; hasil dapat disalahartikan sebagai verifikasi stok.", "mitigation": "Catat keterbatasan, minta otorisasi, hentikan bila syarat gerbang tidak terpenuhi. Tidak klaim akurasi stok.", "kpi": "Jumlah entri dan penanda belum terverifikasi dilaporkan deskriptif; bukan akurasi stok.", "assumptions": "PIC masih usulan kecuali tugas rapat Sari/Budi. Mulai, durasi dan effort belum ditetapkan; memerlukan penunjukan, kapasitas, volume dan persetujuan kalender. Prasyarat wajib dipenuhi; opsi tanpa kebutuhan tidak dijalankan.", "fact_ids": ["F0006", "F0007", "F0002"]}, {"id": "A002", "recommendation_id": "R001", "phase": "Rancangan bersyarat", "priority": "P1", "task": "Rina mengoordinasikan pertemuan setelah format/daftar tersedia; mintakan keputusan minimum dan kelayakan beban sebelum menjadwalkan pilot.", "slide_summary": "Rina mengoordinasikan pertemuan setelah format/daftar tersedia; mintakan keputusan minimum dan kelayakan beban sebelum menjadwalkan pilot.", "deliverable": "Catatan pertemuan/tanggal mulai atau keputusan belum bisa mulai; penunjukan pihak berwenang dan estimasi yang diminta.", "acceptance": "Rina hanya koordinator, bukan otomatis pemberi persetujuan. Pemilik proses sesuai mandat menetapkan pemberi keputusan dan PIC seperlunya; meminta/mengesahkan kapasitas, effort, kalender, protokol minimum dan beban. Jika belum cukup: no-go.", "owner_role": "Rina: koordinasi sesuai sumber. Pemberi keputusan/penyedia estimasi harus ditetapkan pemilik proses.", "start_week": null, "duration_weeks": null, "effort_person_days": null, "depends_on": ["A001"], "resources": "Data yang tersedia, format pencatatan dan waktu personel yang harus dikonfirmasi.", "risk": "Data atau kapasitas belum tersedia; hasil dapat disalahartikan sebagai verifikasi stok.", "mitigation": "Catat keterbatasan, minta otorisasi, hentikan bila syarat gerbang tidak terpenuhi. Tidak klaim akurasi stok.", "kpi": "Ketersediaan isian kapasitas dan volume; belum menetapkan target angka.", "assumptions": "PIC masih usulan kecuali tugas rapat Sari/Budi. Mulai, durasi dan effort belum ditetapkan; memerlukan penunjukan, kapasitas, volume dan persetujuan kalender. Prasyarat wajib dipenuhi; opsi tanpa kebutuhan tidak dijalankan.", "fact_ids": ["F0005", "F0008", "F0010", "F0011"]}, {"id": "A003", "recommendation_id": "R002", "phase": "Rancangan bersyarat", "priority": "P1", "task": "Jika minimum disepakati: validasi format dengan kasus sintetis, lakukan go/no-go, lalu pilot paralel tanpa mengganti pencatatan resmi.", "slide_summary": "Jika minimum disepakati: validasi format dengan kasus sintetis, lakukan go/no-go, lalu pilot paralel tanpa mengganti pencatatan resmi.", "deliverable": "Checklist uji, keputusan go/no-go dan catatan pilot bila diizinkan; tanpa izin dicatat tidak dijalankan.", "acceptance": "Sebelum go: kolom, populasi/sampel/periode, indikator, pengecualian, stop-rule, konflik, kapasitas/kalender dan dukungan disahkan. Latihan hanya validasi prosedur; masalah kritis ditutup. Pilot paralel mengikuti protokol; tidak menimpa sumber.", "owner_role": "Usulan fungsi pelaksana/pengamat dan pemberi keputusan ditetapkan sesuai mandat pada A002; boleh dirangkap.", "start_week": null, "duration_weeks": null, "effort_person_days": null, "depends_on": ["A002"], "resources": "Data yang tersedia, format pencatatan dan waktu personel yang harus dikonfirmasi.", "risk": "Data atau kapasitas belum tersedia; hasil dapat disalahartikan sebagai verifikasi stok.", "mitigation": "Catat keterbatasan, minta otorisasi, hentikan bila syarat gerbang tidak terpenuhi. Tidak klaim akurasi stok.", "kpi": "Hasil skenario latihan tercatat; tidak mengklaim efektivitas operasional.", "assumptions": "PIC masih usulan kecuali tugas rapat Sari/Budi. Mulai, durasi dan effort belum ditetapkan; memerlukan penunjukan, kapasitas, volume dan persetujuan kalender. Prasyarat wajib dipenuhi; opsi tanpa kebutuhan tidak dijalankan.", "fact_ids": ["F0003", "F0004", "F0005", "F0010"]}, {"id": "A004", "recommendation_id": "R002", "phase": "Rancangan bersyarat", "priority": "P1", "task": "Evaluasi kualitas catatan atau tutup no-go; mintakan keputusan terpisah apakah verifikasi stok fisik diperlukan.", "slide_summary": "Evaluasi kualitas catatan atau tutup no-go; mintakan keputusan terpisah apakah verifikasi stok fisik diperlukan.", "deliverable": "Laporan deskriptif/perbaikan sesuai mode disepakati; keputusan tidak perlu/perlu gerbang stok terpisah/belum dapat diputuskan.", "acceptance": "Ikuti kriteria dan penutupan protokol; tanpa baseline tidak klaim perbaikan. Pihak berwenang A002 meninjau kebutuhan stok saat penutupan/evaluasi. Jika perlu: otorisasi, metode hitung, saldo awal, kapasitas dan kriteria wajib disetujui sebelum hitung fisik.", "owner_role": "Fungsi evaluasi dan pemberi keputusan yang ditetapkan A002; bukan penunjukan orang baru dari AI.", "start_week": null, "duration_weeks": null, "effort_person_days": null, "depends_on": ["A003"], "resources": "Data yang tersedia, format pencatatan dan waktu personel yang harus dikonfirmasi.", "risk": "Data atau kapasitas belum tersedia; hasil dapat disalahartikan sebagai verifikasi stok.", "mitigation": "Catat keterbatasan, minta otorisasi, hentikan bila syarat gerbang tidak terpenuhi. Tidak klaim akurasi stok.", "kpi": "Indikator protokol dilaporkan bersama denominator dan keterbatasan; tidak menyimpulkan akurasi inventaris.", "assumptions": "PIC masih usulan kecuali tugas rapat Sari/Budi. Mulai, durasi dan effort belum ditetapkan; memerlukan penunjukan, kapasitas, volume dan persetujuan kalender. Prasyarat wajib dipenuhi; opsi tanpa kebutuhan tidak dijalankan.", "fact_ids": ["F0002", "F0009", "F0010", "F0011"]}]
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 15: Persetujuan yang dibutuhkan
Pemilik proses menetapkan pemberi keputusan dan fungsi seperlunya pada pertemuan A002; Rina hanya koordinator.
Kapasitas, effort, kalender serta protokol minimum harus disepakati sebelum go; belum ada angka jadwal yang disahkan.
Pilot tetap paralel dengan catatan resmi. Pengadaan, perluasan dan hitung fisik memerlukan keputusan terpisah.
Notes: Persetujuan yang dibutuhkan
["Semua nama, data, tanggal dan gudang rekaan; usulan ini tidak menjadi keputusan atau persetujuan rapat.", "Seluruh minggu mulai, durasi dan effort bernilai null/belum ditetapkan. Tidak ada angka jadwal ilustratif. Kapasitas, volume, estimasi effort dan persetujuan kalender wajib tersedia sebelum penjadwalan.", "Tanggal tugas rapat tidak digantikan kalender usulan. Semua kegiatan tambahan bersyarat, dan tidak memiliki durasi atau PIC yang dianggap sudah diterima.", "Tanggal tugas rapat Sari 5 November dan Budi 6 November 2026 dipertahankan dalam laporan faktual; kalender usulan tidak menggantikannya.", "Pilot hanya menilai kelengkapan dan konsistensi dokumen, bukan akurasi stok, selisih stok atau efektivitas inventaris secara luas.", "Entri tanpa bukti diterima sebagai data persiapan berstatus belum terverifikasi, bukan ditolak atau dianggap stok benar.", "Metode, otorisasi, kapasitas dan saldo awal untuk hitung fisik belum ada; jalur itu terpisah dan tidak dilaksanakan dalam lingkup pilot dokumen.", "Jika gerbang tidak dipenuhi, tugas pelaksanaan dan evaluasi tidak dijalankan; no-go adalah hasil yang sah.", "Tidak ada pembelian, perluasan gudang, angka baseline, target keberhasilan atau persetujuan yang diasumsikan telah terjadi.", "Aturan aritmetis diusulkan hanya saldo catatan sebelumnya + masuk - keluar = saldo catatan berikutnya; saldo awal belum terverifikasi. Ini uji konsistensi dokumen, bukan bukti stok fisik.", "Analis usulan menentukan populasi transaksi dan teknik sampling berdasar volume aktual; pemberi persetujuan A001 mengesahkannya bersama periode, log pengecualian dan batas simpulan pada A002/A003. Tanpa itu pilot tidak dimulai.", "Jika data awal tidak tersedia, baseline tidak diwajibkan untuk pelaporan deskriptif. Pilihan evaluasi deskriptif tanpa klaim perbaikan harus disetujui sebelum pilot. Kebutuhan pelatihan/dukungan hasil latihan ditutup sebelum go."] Pemilik proses menetapkan pemberi keputusan dan fungsi seperlunya pada pertemuan A002; Rina hanya koordinator. Kapasitas, effort, kalender serta protokol minimum harus disepakati sebelum go; belum ada angka jadwal yang disahkan. Pilot tetap paralel dengan catatan resmi. Pengadaan, perluasan dan hitung fisik memerlukan keputusan terpisah.
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.

## Slide 16: Catatan dan hal yang perlu diverifikasi
Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.
Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.
Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.
Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.
Notes: Catatan dan hal yang perlu diverifikasi
Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan. Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan. Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan. Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.
SUMBER DIPERIKSA / RENCANA DITINJAU EDITORIAL
Ketidakpastian: Seluruh nama, gudang, masalah, dan tanggal adalah rekaan untuk demonstrasi portofolio, bukan data klien. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Tanggal mulai uji coba akan ditentukan bersama setelah daftar barang dan format tersedia; jadwal pertemuan berikutnya juga belum disepakati. Source_id: S00001, S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pembelian barcode belum diputuskan dan anggaran belum ditetapkan atau disetujui. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.; Pemeriksaan sampel transaksi masih berupa usulan; besar sampel dan target keberhasilan perlu dibahas. Source_id: S00002; waktu: tidak dicantumkan.